# Bilag 4

Tidsplan

[Vejledning til tilbudsgiver:

Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er overstreget med gul eller er markeret med »[…]«.

Tilbudsgiver skal derudover udfylde den detaljerede tidsplan i underbilaget Bilag 4.a. Underbilaget indeholder en skabelon til udfyldelse af den detaljerede tidsplan, der skal anvendes ved udarbejdelse af den detaljerede tidsplan.

Dette vejledningsafsnit slettes, inden Kontrakten underskrives.]

# Indledning

Dette bilag indeholder krav til tidsplaner, der udarbejdes i forbindelse med Kontrakten.

Formålet med tidsplanerne er at skabe overblik over aktiviteter, ressourcer, tid og indbyrdes afhængigheder. Tidsplanerne skal derfor være af en sådan kvalitet, at de umiddelbart giver den fornødne information for, at henholdsvis Leverandør og Kunde kan estimere og planlægge ressourceindsatsen. Tidsplanerne skal være gennemarbejdede og være fyldestgørende for alle aktiviteter samt afspejle formålet med Kontrakten som helhed.

# Frist for bevillingsmæssig hjemmel

Kontrakten er kun bindende for Kunden, såfremt der opnås fornøden bevillingsmæssig hjemmel senest ved den indledende afklaringsfases afslutning, jf. afsnittet ”Den indledende afklaringsfase” i Kontrakten.

Foreligger der ikke bevillingsmæssig hjemmel på tidspunktet for kontraktunderskrivelse, men opnås bevillingsmæssig hjemmel efterfølgende, udskydes alle faser og aktiviteter efter kontraktunderskrivelse med det tilsvarende antal Arbejdsdage, der er mellem forventet kontraktunderskrivelse og datoen for opnåelse af bevillingsmæssig hjemmel.

Foreligger der ikke bevillingsmæssig hjemmel senest ved den indledende afklaringsfases afslutning, bortfalder Kontrakten i sin helhed, og Leverandøren godtgøres for dokumenterede direkte omkostninger forbundet med de leverede ydelser.

I perioden fra kontraktunderskrivelse og indtil bevillingsmæssig hjemmel opnås, kan Kunden vælge at iværksætte den indledende afklaringsfase eller aktiviteter heri. Sker der sådan iværksættelse, vederlægges Leverandøren for udført arbejde efter medgået tid, jf. Bilag 13, såfremt bevillingsmæssig hjemmel ikke opnås.

# Generelle krav til tidsplaner

Tidsplanerne (hovedtidsplan og detaljerede tidsplaner) skal være konsistente, operationelle og retvisende, herunder afspejle afhængigheder, ansvar og perioder med reduceret aktivitet, jf. dette bilag og Bilag 4.a.

# indledende afklaringsfase

Den indledende afklaringsfase indledes med et opstartsmøde mellem Parterne. På opstartsmødet præsenterer Kunden de relevante rammer for RFID-adgang, jf. Bilag 2. Den endelige detaljerede tidsplan baseres herefter på, om adgang til Puljekøretøjer gennemføres ved brug af Kundens RFID, eller om Kunden vælger Leverandørens låsesystem, jf. Bilag 2. Udviklingsperioden starter umiddelbart efter afslutningen af den indledende afklaringsfase, og Implementeringsperioden starter senest 6 (seks) måneder efter Kontraktens ikrafttræden.

På opstartsmødet præsenterer Kunden de relevante rammer for RFID-adgang, jf. Bilag 2, ID-nr. 71-72. Den endelige udviklings- og implementeringsplan baseres herefter på, om adgang til Puljekøretøjerne gennemføres ved brug af Kundens RFID, eller om Kunden vælger Leverandørens låsesystem i overensstemmelse med Bilag 2. Udviklingsperioden starter på Ikrafttrædelsesdatoen for Kontrakten, og Implementeringsperioden påbegyndes ved Kundens godkendelse af delleveranceprøven, jf. milepæl M6.

# Opgaver i Udviklingsperioden

I Udviklingsperioden skal Leverandøren udvikle og konfigurere Applikationen i overensstemmelse med Kundens krav, jf. Bilag 2. Leverandøren skal senest inden påbegyndelsen af delleveranceprøven installere elektronisk delebiludstyr i mindst fire (4) Puljekøretøjer stillet til rådighed af Kunden, således at integrationen mellem Applikationen og det elektroniske delebiludstyr kan testes på disse Puljekøretøjer i forbindelse med delleveranceprøven. Ved Udviklingsperiodens afslutning skal Applikationen være funktionsmæssigt i overensstemmelse med Bilag 2 og klar til overgang til Implementeringsperioden.

Leverandøren skal udarbejde og fremlægge en detaljeret plan for dataoverførsel og integration, herunder datakilder fra Kundens nuværende leverandør (inklusive eksisterende og planlagte bookinger), datamapping til Applikationens datamodeller, formater (som minimum CSV), ansvarsplacering, test- og valideringsaktiviteter samt tidsplan. Planens omfang og datasæt fastlægges i Udviklingsperioden.

# Opgaver i Implementeringsperioden

Implementeringsperioden påbegyndes umiddelbart efter Udviklingsperiodens afslutning. I Implementeringsperioden skal Applikationen gøres tilgængelig og fuldt funktionsdygtig for alle Brugere. Leverandøren skal påregne løbende fejlretning i Implementeringsperioden i tilfælde af uoverensstemmelser mellem Kontrakten og Applikationen. Udrulning sker trinvist, således at udpegede brugergrupper gives adgang i takt med, at elektronisk delebiludstyr er installeret og valideret i de tilknyttede Puljekøretøjer, og bookingfunktionalitet er tilgængelig.

# Delebiludstyr – installation

Leverandøren skal installere elektronisk delebiludstyr i Kundens Puljekøretøjer på Forsvarets lokationer i Danmark, herunder én lokation på Bornholm, og skal kunne skalere antallet af installationsteams efter behov i henhold til en mellem Parterne aftalt installationsplan. Leverandøren skal kunne påbegynde installation i Puljekøretøjerne fra Ikrafttrædelsesdatoen. Den konkrete installationssekvensering planlægges og godkendes mellem Parterne under hensyntagen til drifts- og adgangsforhold på lokationerne.

Leverandøren er ansvarlig for, at der ved Implementeringsperiodens afslutning er installeret brugbart elektronisk delebiludstyr i ca. 2.800 af Kundens Puljekøretøjer.

# Inkorporering af information

Leverandøren skal forud for Implementeringsperiodens begyndelse inkorporere Brugerinformation leveret af Kunden i Applikationen, jf. Bilag 2, og inden Implementeringsperioden levere en detaljeret plan for dataoverførsel og integration i overensstemmelse med afsnittet om Udviklingsperioden. Information om Puljekøretøjer og Puljer inkorporeres løbende i forbindelse med installationen af elektronisk delebiludstyr. Dataleverancer fra Kunden sker som udgangspunkt i CSV-format, medmindre Parterne aftaler andet, jf. Bilag 2.

Kunden skal i Udviklingsperioden have adgang til løbende test af Applikationen i overensstemmelse med udviklingsplanen, herunder test af brugerroller, bookingfelter og hændelseslog, jf. Bilag 2. Senest ved Implementeringsperiodens start skal Kunden have fuld adgang til Applikationen som beskrevet i Bilag 2, herunder de i afsnit 3 angivne krav til roller og adgang. Brugernes booking af Puljekøretøjer skal være mulig i takt med, at elektronisk delebiludstyr er installeret og klar til brug i Puljekøretøjerne.

# Tidsmæssige rammer for Udviklings- og Implementeringsperioden

Tidsrammerne for Udviklings- og Implementeringsperioden må ikke overstige kravene i Bilag 2. Udviklingsperioden afsluttes med delleveranceprøven, jf. milepæl M5, og Implementeringsperioden påbegyndes ved Kundens godkendelse af delleveranceprøven, jf. milepæl M6.

Leverandøren skal opfylde Kontrakten i overensstemmelse med tidsplanerne, jf. dette Bilag 4.

# Perioder med reduceret aktivitet

Tidsplaner skal tage højde for, at Kundens medarbejderressourcer vil være reduceret i ferieperioderne:

- Uge 7 og 8 (vinterferie)

- Påskeferien (dvs. mandag til onsdag før Skærtorsdag)

- Fredag efter Kristi Himmelfart

- Grundlovsdag

- Sommerferieperioden (uge 26-32)

- Uge 42 (efterårsferie)

- Mellem jul og nytår

Beslutninger og godkendelser kan kun med Kundens forudgående skriftlige godkendelse placeres i de ovenfor anførte perioder.

Der bør ligeledes kun undtagelsesvis placeres aktiviteter, der kræver Kundens medvirken, i sommerferieperioden samt mellem jul og nytår. I de øvrige ferieperioder bør der kun placeres begrænsede aktiviteter.

# Hovedtidsplan

Dette afsnit indeholder Kundens krav til hovedtidsplanen, der er udarbejdet i forbindelse med Kontraktens indgåelse, og som skal ligge til grund for gennemførelsen af Kontrakten.

## Milepæle

De angivne milepæle i hovedtidsplanen, jf. afsnittet ”Aktiviteter i hovedtidsplanen”, skal være godkendt af Kunden senest på tidspunktet for de enkelte milepæle, som er angivet.

Milepælene i hovedtidsplanen er baseret på kontraktunderskrift den 01/10/2026. Hvis kontraktunderskriften ændres, parallelforskydes alle andre milepæle med tilsvarende antal Arbejdsdage. Dette skal dog ske under respekt af de i afsnittet ”Perioder med reduceret aktivitet” angivne perioder med reduceret aktivitet. Medfører ændringen eksempelvis, at en milepæl parallelforskydes til mellem jul og nytår, flyttes den pågældende milepæl til første Arbejdsdag herefter. Alle efterfølgende milepæle parallelforskydes endvidere tilsvarende.

Leverandøren skal indsende anmodning om sikkerhedsgodkendelse af og/eller til Forsvarets Efterretningstjeneste inden 5 (fem) Arbejdsdage fra kontraktunderskriften.

## Aktiviteter i hovedtidsplanen

Hovedtidsplanen indeholder tidsangivelser for de aktiviteter/milepæle, der er anført i nedenstående tabel.

Hvor en aktivitet gennemføres over en periode, er periodens start- og sluttidspunkt anført i kolonnen ”Tidsangivelse”.

Nedennævnte aktiviteter iværksættes af den anførte initiativtager for den pågældende aktivitet. I det omfang, der er angivet flere initiativtagere, er det den førstnævnte, der er den primære initiativtager.

[Vejledning til tilbudsgiver:

Tabellen nedenfor skal udfyldes af tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er overstreget med gul og er markeret med »[…]«.

Tilbudsgiver skal herudover ikke ændre i tabellen.

Nærværende vejledningsafsnit slettes, inden Kontrakten underskrives.]

| Milepæl | Aktivitet/ Milepæl | Tidsangivelse | Initiativtager | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontraktunderskrift | Forventet 01/10/2026 | K |  |
|  | Ansøgning om sikkerhedsgodkendelse indsendt til Forsvaret Efterretningstjeneste (FE) | [...] | L |  |
|  | Den indledende afklaringsfase påbegyndes | [...] | L |  |
|  | Den indledende afklaringsfase afsluttes/Udviklingsperioden påbegyndes | [...] | K | Udviklingsperioden må maksimalt have en varighed på 6 måneder |
|  | Påbegyndelse af delleveranceprøve | [...] | L |  |
|  | Kundens godkendelse af delleveranceprøve/Implementeringsperioden påbegyndes | [...] | K | Implementeringsperioden må maksimalt have en varighed på 6 måneder |
|  | Påbegyndelse af overtagelsesprøve | [...] | L |  |
|  | Kundens godkendelse af overtagelsesprøve | [...] | K |  |
|  | Hypercare-periode | Fra Overtagelsesdagen for Leverancen til godkendt driftsprøve | L |  |
|  | Påbegyndelse af driftsprøve | [...] | K |  |
|  | Kundens godkendelse af driftsprøven | [...] | K |  |

”K” = Kunden; ”L” = Leverandøren

# detaljeret tidsplan

Den detaljerede tidsplan for Leverancen, jf. Bilag 4.a, operationaliserer hovedtidsplanen.

Den detaljerede tidsplan omfatter samtlige aktiviteter, der skal gennemføres under Kontrakten, jf. nærværende bilag, til og med bestået driftsprøve for Leverancen.

Leverandøren skal sikre, at den detaljerede tidsplan kan fungere som koordineringsplan samt operationelt og dagligt styringsværktøj, herunder ressourcestyringsværktøj for deltagende Parter.

## Generelle krav til detaljerede tidsplaner

Den detaljerede tidsplan skal omfatte samtlige aktiviteter, som direkte eller indirekte bidrager til leveringen af ydelserne, herunder også aktiviteter hos Underleverandører og Kundens eventuelle øvrige leverandører.

Endvidere gælder følgende krav til den detaljerede tidsplan:

- Den detaljerede tidsplan skal indeholde alle planlagte aktiviteter i den indledende afklaringsfase, jf. afsnittet ”Den indledende afklaringsfase” i Kontrakten.

- Den detaljerede tidsplan skal indeholde de aktiviteter, der skal gennemføres i implementeringsfasen, jf. afsnittet ”Generelt om implementeringsfasen” i Kontrakten.

- Den detaljerede tidsplan skal indeholde Leverandørens forventning til Kundens medvirken.

- Den detaljerede tidsplan skal indeholde angivelse af afprøvningsaktiviteter, jf. Bilag 16, herunder gennemførelse af prøver samt tidsfrister for levering af prøverapporter.

- Leverandøren skal sikre, at den detaljerede tidsplan indeholder passende tid til Kundens review forud for aktiviteter/Leverancer, der kræver Kundens godkendelse.

- Den detaljerede tidsplan skal angive eventuelle perioder, hvor Leverandørens ressourcer er reduceret, eksempelvis som følge af ferieafholdelse, planlagte kurser mv.

- Den detaljerede tidsplan skal angive Leverandørens planlagte egne kvalitetssikringsaktiviteter.

- Den detaljerede tidsplan skal tydeligt angive, hvem der er ansvarlig for at udføre hver af tidsplanens enkelte aktiviteter og tidsfristen herfor.

- Den detaljerede tidsplan skal angive eventuelle planlagte undervisningsaktiviteter.

Detaljerede tidsplaner skal løbende opdateres, indtil alle leverancer omfattet af den detaljerede tidsplan er godkendt, således at detaljerede tidsplaner altid afspejler den aktuelle detaljering af forestående aktiviteter og milepæle, aktiviteters og milepæles status og risikovurdering.

Leverandøren skal sikre sporbarhed og versionering af detaljerede tidsplaner og sikre, at Kunden altid har elektronisk adgang til seneste version.

# Ændring af tidsplaner

Ændring af denne hovedtidsplan kan kun ske efter styregruppens behandling og godkendelse, jf. Bilag 12.a, eller ved udskydelse af en tidsfrist i medfør af afsnittet ”Udskydelsesret” i Kontrakten.

Anmodning om ændring af tidsplanen fremsættes som en Kontraktuel Ændring.

Ved eventuelle ændringer af tidsplanen udarbejdes en ny tidsplan, alternativt et tillæg til tidsplanen, i overensstemmelse med Kontraktens bestemmelser om kontraktstyring ved Kontraktuelle Ændringer, jf. afsnittet ”Kontraktstyring ved Kontraktuelle Ændringer” i Kontrakten.